## Kế hoạch
Kế hoạch làm việc nhóm
Nhóm: 9
Ngày bắt đầu - Start time : 11/09/2024
Ngày kết thúc - End date: 18/12/2024
Thành viên nhóm - Team members: Nguyễn Duy, Đinh Văn Duy, Nguyễn Hữu Duy, Trịnh Mai Dương.
# | Công việc - Task | Ngày bắt đầu dự kiến - Start date | Ngày bắt đầu dự kiến thực tế - Actual start date | Ngày kết thúc dự kiến - Target date | Ngày kết thúc thực tế - Actual end date | Trạng thái - Status ( On-go / Done / Late / Pending ) | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Khảo sát sơ bộ hệ thống | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 2024-09-11 |  | Done | Cả nhóm | Done
2 | Khảo sát chi tiết hệ thống | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 2024-09-11 |  | Done | Cả nhóm | Done
3 | Tổng hợp công việc của các thành viên để hoàn thiện chương 1 BTL | 2024-09-15 | 2024-09-15 | 2024-09-28 |  | Done | Nguyễn Duy | Done
4 | Xác định usecase và mối quan hệ giữa các use case,mô tả usecase Đăng ký, đăng nhập. | 2024-09-29 | 2024-09-29 | 2024-10-11 |  | Done | Nguyễn Duy
5 | Xác định usecase và mối quan hệ giữa các use case,mô tả usecase duyệt sản phẩm, xem chi tiết sản phẩm | 2024-09-29 | 2024-09-29 | 2024-10-11 |  | Done | Đinh Văn Duy
6 | Xác định usecase và mối quan hệ giữa các use case,mô tả usecase thêm sản phẩm, thanh toán, xem lịch sử đơn hàng | 2024-09-29 | 2024-09-29 | 2024-10-11 |  | Done | Trịnh Mai Dương
7 | Vẽ biểu đồ usecase,mô tả usecase đánh giá sản phẩm, chat hỗ trợ | 2024-09-29 | 2024-09-29 | 2024-10-11 |  | Done | Nguyễn Hữu Duy
8 | Vẽ biểu đồ usecase,mô tả usecase quản lý sản phẩm, đơn hàng | 2024-09-29 | 2024-09-29 | 2024-10-11 |  | Done | Trịnh Mai Dương
9 | Tổng hợp và viết báo cáo chương II | 2024-09-29 | 2024-09-29 | 2024-10-11 |  | Done | Nguyễn Duy
10 | Xác định các yêu cầu về dữ liệu | 2024-10-12 | 2024-10-12 | 2024-10-26 |  | Done | Đinh Văn Duy | Chương trình có sự phức tạo cụ thể do đó cần có thời gian tìm hiểu kĩ càng hơn
11 | Vẽ biểu đồ thực thể liên kết mức logic | 2024-10-12 | 2024-10-12 | 2024-10-26 |  | Done | Nguyễn Duy
12 | Thiết kế các bảng | 2024-10-12 | 2024-10-12 | 2024-10-26 |  | Done | Trịnh Mai Dương
13 | Thiết kế các bảng | 2024-10-12 | 2024-10-12 | 2024-10-26 |  | Done | Đinh Văn Duy
14 | Vẽ biểu đồ thực thể liên kết mức vật lý | 2024-10-12 | 2024-10-12 | 2024-10-26 |  | Done | Nguyễn Hữu Duy
15 | Tổng hợp và viết báo cáo chương 2 | 2024-10-12 | 2024-10-12 | 2024-10-26 |  | Done | Trịnh Mai Dương
16 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase Đăng ký, đăng nhập. | 2024-10-26 | 2024-10-26 | 2024-11-10 |  | Done | Nguyễn Duy
17 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase duyệt sản phẩm, xem chi tiết sản phẩm. | 2024-10-26 | 2024-10-26 | 2024-11-10 |  | Done | Đinh Văn Duy
18 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase thêm sản phẩm, thanh toán, xem lịch sử đơn hàng | 2024-10-26 | 2024-10-26 | 2024-11-10 |  | Done | Trịnh Mai Dương
19 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase đánh giá sản phẩm, chat hỗ trợ | 2024-10-26 | 2024-10-26 | 2024-11-10 |  | Done | Nguyễn Hữu Duy
20 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase quản lý sản phẩm, đơn hàng | 2024-10-26 | 2024-10-26 | 2024-11-10 |  | Done | Trịnh Mai Dương
21 | Tổng hợp và viết báo cáo chương 2 | 2024-10-26 | 2024-10-26 | 2024-11-10 |  | Done | Nguyễn Duy
22 | Vẽ hình dung màn hình, biểu đồ các lớp màn hình và biểu đồ cộng tác màn hình của usecase Đăng ký, đăng nhập | 2024-11-10 | 2024-11-10 | 2024-11-17 |  | Done | Nguyễn Duy
23 | Vẽ hình dung màn hình, biểu đồ các lớp màn hình và biểu đồ cộng tác màn hình của usecase duyệt sản phẩm, xem chi tiết sản phẩm. | 2024-11-10 | 2024-11-10 | 2024-11-17 |  | Done | Đinh Văn Duy
24 | Vẽ hình dung màn hình, biểu đồ các lớp màn hình và biểu đồ cộng tác màn hình của usecase thêm sản phẩm, thanh toán, xem lịch sử đơn hàng | 2024-11-10 | 2024-11-10 | 2024-11-17 |  | Done | Trịnh Mai Dương
25 | Vẽ hình dung màn hình, biểu đồ các lớp màn hình và biểu đồ cộng tác màn hình của usecase đánh giá sản phẩm, chat hỗ trợ | 2024-11-10 | 2024-11-10 | 2024-11-17 |  | Done | Nguyễn Hữu Duy
26 | Vẽ hình dung màn hình, biểu đồ các lớp màn hình và biểu đồ cộng tác màn hình của usecase quản lý sản phẩm, đơn hàng | 2024-11-10 | 2024-11-10 | 2024-11-17 |  | Done | Trịnh Mai Dương
27 | Tổng hợp và viết báo cáo chương 2 | 2022-12-10 | 2022-12-10 | 2024-11-17 |  | Done | Nguyễn Duy
28 | Viết báo cáo bài tập lớn | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 2023-01-04 |  | Done | Cả nhóm